## Kế hoạch
STT | Sprint | Công việc | Độ ưu tiên | Trạng thái | Sản phẩm đầu ra | Tài liệu quan trọng | Vấn đề cần xác nhận | Cách giải quyết
1 | Sprint 1 (17-28/11/2025) | - Tìm hiểu sơ bộ nghiệp vụ dự án | Cao | Hoàn thành | - Tài liệu kickoff - Tài liệu gửi khách hàng - Kế hoạch cho sprint 1 và sprint 2 - Thiết lập môi trường làm việc
2 |  | - Tạo tài liệu nghiệp vụ cho chức năng Đăng nhập, đăng ký tài khoản và quên mật khẩu | Cao | Hoàn thành
3 |  | - Lập kế hoạch và kickoff dự án | Cao | Hoàn thành
4 |  | - Cài đặt và thiết lập môi trường | Trung bình | Hoàn thành

## Kanban
STT | Tên công việc | Mô tả | Kết quả mong muốn | Người thực hiện | Hạn hoàn thành | Trạng thái | Chậm | Kết quả | Phản hồi

## Danh sách chức năng giai đoạn 1 (hidden)
Chức năng |  |  | Trạng thái | Chức năng mong muốn
Hệ thống cơ bản
Bảo mật
|  | Đăng ký (Người đăng ký dịch vụ) | Hoàn thành
|  | Đăng nhập | Hoàn thành
|  | Quên mật khẩu | Hoàn thành
|  | Đăng xuất | Hoàn thành
|  | Phân quyền chức năng theo vai trò | Hoàn thành | Áp dụng phân quyền vào các module
| Thông báo |  | Hoàn thành | Cần cập nhật lại logic cho các phần thông báo
|  | Danh sách thông báo | Hoàn thành
|  | Đánh dấu thông báo đã đọc | Hoàn thành
|  | Thông báo đẩy | Hoàn thành
| Cá nhân |  | Hoàn thành
|  | Xem thông tin cá nhân | Hoàn thành
|  | Cập nhật thông tin cá nhân | Hoàn thành
|  | Đổi mật khẩu | Hoàn thành
Module Đăng ký dịch vụ khách hàng
| Quản lý phiếu dịch vụ |  | Hoàn thành
|  | Danh sách phiếu dịch vụ | Hoàn thành
|  | Lọc phiếu dịch vụ | Hoàn thành
|  | Tạo mới dịch vụ | Hoàn thành
|  | Cập nhật dịch vụ | Hoàn thành
|  | Xem chi tiết dịch vụ đã tạo | Hoàn thành
|  | Hủy phiếu dịch vụ | Hoàn thành
|  | Phản hồi giá | Hoàn thành
Thanh toán và hoá đơn
|  | Cho phép thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp | Hoàn thành
|  | Cho phép thanh toán bằng tiền trong ví | Hoàn thành
|  | Xem lại lịch sử thanh toán | Hoàn thành
|  | Tải về các hóa đơn | Hoàn thành
|  | Nhận các thông báo tự động từ hệ thống về trạng thái dịch vụ, thanh toán. | Hoàn thành
| Quản lý ví điện tử |  | Hoàn thành
|  | Nạp tiền vào ví | Hoàn thành
|  | Xem lịch sử biến động số dư (nạp tiền, thanh toán) | Hoàn thành
|  | Xem số dư | Hoàn thành
|  | Tự động đồng bộ số dư của tài khoản khi nạp tiền đúng cú pháp (tính năng này phụ thuộc ngân hàng cung cấp dịch vụ) | Hoàn thành | Kế toán sẽ xác nhận số tiền nạp
|  | Nhận các thông báo tự động về biến động số dư trong tài khoản. | Hoàn thành
Module Quản trị hệ thống
Quản lý người dùng
|  | Danh sách người dùng | Hoàn thành
|  | Lọc người dùng | Hoàn thành
|  | Tạo mới người dùng | Hoàn thành
|  | Cập nhật người dùng | Hoàn thành
|  | Active/Disable tài khoản người dùng | Hoàn thành
|  | Xem chi tiết người dùng | Hoàn thành
|  | Xóa người dùng | Hoàn thành
| Quản lý phân quyền |  | Hoàn thành
|  | Danh sách vai trò | Hoàn thành
|  | Tạo mới vai trò | Hoàn thành
|  | Cập nhật quyền cho 1 vai trò | Hoàn thành
|  | Set vai trò cho người dùng | Hoàn thành
|  | Xóa vai trò | Hoàn thành
| Quản lý nhật ký |  | Hoàn thành
|  | Nhật ký hoạt động | Hoàn thành
|  | Lưu nhật ký hoạt động | Hoàn thành
|  | Lọc nhật ký | Hoàn thành
|  | Cảnh báo bất thường | Hoàn thành
|  | Tổng quát hệ thống | Hoàn thành
| Quản lý thông báo |  | Hoàn thành
|  | Danh sách thông báo | Hoàn thành
|  | Lọc thông báo | Hoàn thành
|  | Tạo mới thông báo | Hoàn thành
|  | Cập nhật thông báo | Hoàn thành
|  | Xóa thông báo | Hoàn thành
| Cài đặt |  | Hoàn thành | Thêm mới
|  | Thiết lập 2FA | Hoàn thành | Thêm mới
|  | Thiết lập thời gian session cho khách hàng và người dùng | Hoàn thành | Thêm mới
| Thống kê |  | Hoàn thành
|  | Người dùng | Hoàn thành
|  | Lượt truy cập | Hoàn thành
Module giá dịch vụ
| Quản lý dịch vụ |  | Hoàn thành | Thêm mới
|  | Danh sách và lọc dịch vụ | Hoàn thành | Thêm mới
|  | Tạo và cập nhật dịch vụ | Hoàn thành | Thêm mới
|  | Lưu trữ và kích hoạt dịch vụ | Hoàn thành | Thêm mới
| Quản lý sản phẩm |  | Hoàn thành | Thêm mới
|  | Danh sách sản phẩm và lọc sản phẩm | Hoàn thành | Thêm mới
|  | Tạo và cập nhật sản phẩm | Hoàn thành | Thêm mới
|  | Lưu trữ và kích hoạt sản phẩm | Hoàn thành | Thêm mới
| Quản lý dữ liệu mẫu |  | Hoàn thành | Thêm mới
|  | Danh sách loại hàng và loại xe | Hoàn thành | Thêm mới
|  | Tạo, cập nhật loại hàng và loại xe | Hoàn thành | Thêm mới
|  | Lưu trữ , kích hoạt loại hàng và loại xe | Hoàn thành | Thêm mới
| Quản lý đơn vị tính |  | Hoàn thành | Thêm mới
|  | Danh sách và lọc đơn vị tính | Hoàn thành | Thêm mới
|  | Tạo và cập nhật đơn vị tính | Hoàn thành | Thêm mới
|  | Lưu trữ và kích hoạt đơn vị tính | Hoàn thành | Thêm mới
| Quản lý mã khuyến mại |  | Hoàn thành
|  | Danh sách và lọc mã khuyến mại | Hoàn thành
|  | Tạo và cập nhật mã khuyến mại | Hoàn thành
|  | Lưu trữ và kích hoạt mã khuyến mại | Hoàn thành
Module CRM |  |  | Hoàn thành
| Quản lý khách hàng & khách hàng tiềm năng |  | Hoàn thành
|  | Tạo khách hàng | Hoàn thành
|  | Danh sách khách hàng | Hoàn thành
|  | Lọc, tìm kiếm khách hàng | Hoàn thành
|  | Xuất excel danh sách khách hàng | Hoàn thành
|  | Xem thông tin chi tiết của khách hàng | Hoàn thành
|  | Thêm ghi chú cho khách hàng (lưu lại các thông tin có được trong quá trình tư vấn và chăm sóc khách hàng) | Hoàn thành
|  | Xem lịch sử sử dụng dịch vụ của 1 khách hàng | Hoàn thành
|  | Xem được công nợ của 1 khách hàng | Hoàn thành
|  | Xem danh sách các phản hồi của 1 khách hàng | Hoàn thành
|  | Cập nhật thông tin khách hàng, nhãn, … | Hoàn thành
|  | Block khách hàng (không cho phép sử dụng dịch vụ nữa) | Hoàn thành
| Quản lý phiếu dịch vụ |  | Hoàn thành | Xem chi tiết phiếu và các tính năng liên quan đến phiếu dịch vụ
|  | Vào giá | Hoàn thành | module kế toán
|  | Xuất excel danh sách dịch vụ | Hoàn thành | module kế toán
|  | Chốt giá | Hoàn thành | module kế toán
|  | Phản hồi giá | Hoàn thành | module kế toán
|  | Lưu lịch sử thay đổi | Hoàn thành | phần chỉnh sửa yêu cầu
|  | Xóa phiếu dịch vụ | Hoàn thành | CRM
| Quản lý phản hồi của khách hàng |  | Hoàn thành
|  | Danh sách phản hồi của khách hàng | Hoàn thành
|  | Lọc, tìm kiếm phản hồi theo khách hàng, thời gian, loại vấn đề | Hoàn thành
|  | Xem chi tiết phản hồi | Hoàn thành
|  | Phân công xử lý phản hồi | Hoàn thành
|  | Cập nhật, trả lời phản hồi của khách hàng | Hoàn thành
| Quản lý lịch hẹn |  | Hoàn thành
|  | Danh sách lịch hẹn | Hoàn thành
|  | Lọc lịch hẹn (Lọc theo khách hàng, theo thời gian) | Hoàn thành
|  | Xem lịch theo tuần, tháng | Hoàn thành
|  | Tạo mới lịch hẹn | Hoàn thành
|  | Nhắc nhở khi sắp tới lịch hẹn | Hoàn thành
|  | Cập nhật lịch hẹn | Hoàn thành
|  | Xóa lịch hẹn | Hoàn thành
| Cài đặt |  | Hoàn thành
|  | - Cài đặt thông số thời gian nhắc nhở ở cột trạng thái phàn hổi | Hoàn thành | Thêm mới
|  | - Cài đặt chỉ tiêu | Hoàn thành | Thêm mới
|  | - Cài đặt thêm trường thông tin | Hoàn thành | Thêm mới
| Thống kê |  | Hoàn thành
|  | Số lượng khách hàng, khách hàng mới, tỷ lệ chuyển đổi trên từng nhân viên | Hoàn thành
|  | Số lượng lượt sử dụng dịch vụ của khách hàng, doanh thu trên từng nhân viên | Hoàn thành
|  | Số lượng phản hồi của khách đã xử lý trên từng nhân viên | Hoàn thành
Module Quản lý bãi
Quản lý phiếu dịch vụ
|  | Danh sách phiếu dịch vu | Hoàn thành | Làm thêm
|  | Điều phối các đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ (kho bãi, vị trí sang tải; phân công nhân viên, tổ công nhân phụ trách cung cấp dịch vụ; thứ tự đợi phục vụ của đơn) | Hoàn thành | Làm ở module điều phối
|  | Cập nhật thay đổi hoặc phân công lại | Hoàn thành | Làm ở module điều phối
|  | Theo dõi tiến độ thực hiện sang tải | Hoàn thành | Làm ở module điều phối
|  | Yêu cầu bổ sung, sửa đổi phiếu đăng ký dịch vụ khi có sai sót hoặc phát sinh | Hoàn thành | Làm ở module điều phối
|  | Thực hiện xử lý đơn dịch vụ khi đã xong (thanh toán, xuất hoá đơn, ghi công nợ) | Hoàn thành | Chuyển sang module kế toán
|  | Gửi thông báo các bên liên quan khi có cập nhật, vấn đề phát sinh | Hoàn thành | Cập nhật thông báo tương ứng
| Quản lý bến bãi |  | Hoàn thành
|  | Danh sách bến bãi | Hoàn thành
|  | Lọc bến bãi | Hoàn thành
|  | Tạo bãi mới (Thông tin bãi, sơ đồ bến bãi) | Hoàn thành
|  | Xem sơ đồ bãi và bảng điều khiển trung tâm | Hoàn thành
|  | Tích hợp cảm biến nhận biết có xe không tại mỗi slot đỗ | Reject | Không thực hiện
|  | Tích hợp stream video camera khi chọn xem 1 camera bất kỳ | Hoàn thành
|  | Xem thông tin xe đang sang tải | Hoàn thành | Tích hợp vào cửa an ninh
|  | Cập nhật thông tin bãi | Hoàn thành
|  | Xóa bãi | Hoàn thành | Chỉ được xóa bãi khi chưa có dữ liệu gì về bãi. Không thì chuyển sang trạng thái của bãi là bảo trì hoặc ngừng cung cấp
| Thống kê |  | Hoàn thành
|  | Thống kê bãi (sức chứa và sử dụng) | Hoàn thành
|  | Thống kê theo điều phối viên | Hoàn thành | Module điều phối
|  | Thống kê khách hàng/dịch vụ | Hoàn thành | Module điều phối
Module Điều phối |  |  | Hoàn thành
| Xử lý theo cặp xe |  | Hoàn thành
|  | Danh sách cặp xe | Hoàn thành
|  | Tìm kiếm nâng cáo cặp xe | Hoàn thành
|  | Xem chi tiết phiếu | Hoàn thành
|  | Kéo thả, cập nhật trạng thái xử lý | Hoàn thành
|  | Nhắc nhở khi quá hạn xử lý | Hoàn thành
|  | CRUD, phê duyệt yêu cầu chỉnh sửa | Hoàn thành
| Lượt cặp xe xử lý |  | Hoàn thành
|  | Xem danh sách lượt xửl ý | Hoàn thành
|  | Tìm kiếm nâng cao lượt xử lý | Hoàn thành
| Thống kê |  | Hoàn thành
|  | Thống kê tổng quan phiếu dịch vụ tổng quan theo năm | Hoàn thành
|  | Thống kê tổng quan lượt phiếu dịch vụ chi tiết theo tháng | Hoàn thành
| Cài đặt |  | Hoàn thành
|  | Cài đặt cột trạng thái | Hoàn thành
Module XNK
| Xử lý thủ tục xuất nhập khẩu của phiếu dịch vụ |  | Hoàn thành | Thêm mới
|  | Danh sách phiếu dịch vụ | Hoàn thành | Thêm mới
|  | Tìm kiếm nâng cáo phiếu | Hoàn thành | Thêm mới
|  | Xem chi tiết phiếu | Hoàn thành | Thêm mới
|  | Kéo thả, cập nhật trạng thái xử lý | Hoàn thành | Thêm mới
|  | Nhắc nhở khi quá hạn xử lý | Hoàn thành | Thêm mới
|  | CRUD, phê duyệt yêu cầu chỉnh sửa | Hoàn thành | Thêm mới
| Lượt phiếu dịch vụ |  | Hoàn thành | Thêm mới
|  | Xem danh sách lượt phiếu dịch vụ | Hoàn thành | Thêm mới
|  | Tìm kiếm nâng cao lượt phiếu dịch vụ | Hoàn thành | Thêm mới
| Thống kê |  | Hoàn thành | Thêm mới
|  | Thống kê tổng quan phiếu dịch vụ tổng quan theo năm | Hoàn thành | Thêm mới
|  | Thống kê tổng quan lượt phiếu dịch vụ chi tiết theo tháng | Hoàn thành | Thêm mới
| Cài đặt |  | Hoàn thành | Thêm mới
|  | Cài đặt cột trạng thái | Hoàn thành | Thêm mới
Module Kế toán
Cài đặt
|  | - Tài khoản thanh toán | Hoàn thành
|  | - Phần mềm kế toán Misa | Hoàn thành
| Phiếu dịch vụ |  | Hoàn thành
|  | Danh sách phiếu dịch vụ | Hoàn thành
|  | Xem chi tiết phiếu dịch vụ | Hoàn thành
|  | Tạo yêu cầu chỉnh sửa thông tin phiếu dịch vụ | Hoàn thành
|  | Xem chi tiết cặp xe | Hoàn thành
|  | Vào giá cặp xe | Hoàn thành
|  | Chốt giá theo cặp xe | Hoàn thành
|  | Tạo hóa đơn từ phiếu dịch vụ | Hoàn thành
|  | Xuất excel phiếu dịch vụ theo điều kiện lọc | Hoàn thành
| Quản lý hoá đơn |  | Hoàn thành
|  | Danh sách hóa đơn | Hoàn thành
|  | Lọc, tìm kiếm hoá đơn theo mã đơn dịch vụ, khách hàng, thời gian | Hoàn thành
|  | Thêm mới hóa đơn | Hoàn thành
|  | Kết nôí hệ thống hóa đơn điện tử | Hoàn thành
|  | Xem chi tiết hoá đơn | Hoàn thành
|  | Cập nhật thông tin hoá đơn | Hoàn thành
|  | Đồng bộ với hệ thống tạo hoá đơn điện tử | Hoàn thành
|  | Tải hoá đơn điện tử | Hoàn thành
|  | Tách hóa đơn theo cặp xe | Hoàn thành | Bố sung thêm
|  | Xuất hóa đơn | Hoàn thành
| Quản lý công nợ |  | Hoàn thành
|  | Danh sách công nợ | Hoàn thành
|  | Lọc, tìm kiếm theo khách hàng, thời gian | Hoàn thành
|  | Import, export dữ liệu từ hệ thống | Hoàn thành
|  | Tạo phiếu đề nghị thanh toán | Hoàn thành
|  | Nhắc lịch thanh toán | Hoàn thành
|  | Đối chiếu giao dịch ngân hàng (tính năng này phụ thuộc ngân hàng cung cấp dịch vụ) | Hoàn thành
|  | Cập nhật công nợ | Hoàn thành
|  | Xem chi tiết công nợ của chủ hàng | Hoàn thành
| Thống kê |  | Hoàn thành
|  | Thống kê doanh thu, công nợ cho loại dịch vụ | Hoàn thành
|  | Thống kê doanh thu, công nợ theo hàng | Hoàn thành
|  | Thống kê doanh thu, công nợ theo sản phẩm dịch vụ | Hoàn thành
|  | Thống kê số cặp xe và phiếu dịch vụ theo kháchhàng | Hoàn thành | Bố sung thêm
|  | Thống kê doanh thu theo năm | Hoàn thành
Module Báo cáo quản trị
| Báo cáo |  |  | Về phân hệ báo cáo: thực hiện báo cáo theo file dữ liệu để dễ theo dõi. 1. Báo cáo doanh thu Thực hiện báo cáo doanh thu theo ngày / lũy kế theo tháng/ lũy kế theo năm/ so sánh với thời điểm năm trước cùng kỳ - Báo cáo doanh thu trong ngày thực hiện lấy dữ liệu báo cáo doanh theo từng loại hình dịch vụ (bao gồm số lượng xe thực hiện dịch vụ (xe việt nam/ xe quốc), đơn giá trung bình và tổng doanh thu). Đồng thời phần dưới có chi tiết tổng tiền thu được của doanh thu trong ngày (chi tiết tiền mặt, chuyển khoản) + công nợ của ngày hôm đó + công nợ thu được trước đó (chi tiết tiền mặt, chuyển khoản) + số dư công nợ còn lại (Hoặc nếu gộp vào quá nhiều có thể thể hiện riêng báo cáo dòng tiền). Lưu ý phần doanh thu thể hiện số trước VAT, VAT và tổng doanh thu sau thuế. (Phần này chỉ đang là đối chiếu với doanh thu hàng ngày chưa bao gồm số dư ví khách hàng) - Báo cáo doanh thu thực hiện lấy dữ liệu báo cáo theo từng bãi (yêu cầu tưng tự như trên) - Báo cáo doanh thu theo ngành hàng (yêu cầu tương tự như trên) 2. Báo cáo công nợ - Thể hiện chi tiết đến từng khách hàng, số tiền và thời hạn thanh toán 3. Báo cáo hóa đơn Chi tiết về STT/ Tên khách hàng thể hiện trên hóa đơn/ MST/ Tên dịch vụ hàng hóa/ Số lượng/ Đơn giá/ Thuế/ Thành tiền/ Số hóa đơn nháp trên hệ thống 4. Báo cáo về dòng tiền Xem báo cáo chi tiết hoặc tổng hợp được dòng tiền từng ngày liên quan đến các phương thức thanh toán " tiền mặt/ chuyển khoản/ công nợ"" bao gồm thu từ doanh thu trong ngày, thu từ công nợ trước đó và doanh thu khác (nếu có) Cộng thêm phần số dư ví khách hàng để cân tổng dòng tiền hàng ngày chuyển vào tk thu của công ty
|  | Màn hình thống kê tổng quan | Hoàn thành
|  | Lọc báo cáo theo thời gian | Hoàn thành
|  | Báo cáo chi tiết dịch vụ | Hoàn thành
|  | Báo cáo riêng cho từng dịch vụ như pallet, nâng, bốc xếp. | Hoàn thành
|  | Báo cáo thời gian làm từng loại dịch vụ. | Hoàn thành
|  | Báo cáo thống kê xe ra vào | Hoàn thành
|  | Báo cáo thống kê xe tồn chưa được thông quan | Hoàn thành
|  | Báo cáo doanh thu cân | Hoàn thành
|  | Báo cáo công nợ | Hoàn thành | Báo cáo thống kê khách hàng cần thể hiện được: Dư nợ đầu kỳ (Dư có hoặc dư nợ TK 131) Phát sinh tăng trong kỳ (Doanh thu bến bãi + doanh thu bảo hiểm + doanh thu vận chuyển + doanh thu thủ tục XNK + Thuế VAT) Phát sinh giảm trong kỳ: (Thu TM bao nhiêu + thu chuyển khoản bao nhiêu)=> Tổng số thu trong kỳ Dư cuối kỳ (Dư có hoặc dư nợ TK 131)
|  | Báo cáo thống kê từng tổ điều phối | Hoàn thành | bỏ qua
|  | Báo cáo thống kê nhân sự | Hoàn thành | bỏ qua
|  | Các loại báo cáo phát sinh nếu thiếu | Hoàn thành | bỏ qua
|  | Xuất báo cáo | Hoàn thành
Module Quản lý nhân sự
| Quản lý nhân sự |  | Hoàn thành
|  | Danh sách nhân sự | Hoàn thành
|  | Lọc, tìm kiếm nhân sự | Hoàn thành
|  | Thêm nhân sự | Hoàn thành | Sẽ được tích hợp vào module quản trị hệ thống
|  | Xem chi tiết hồ sơ nhân sự | Hoàn thành
|  | Chỉnh sửa hồ sơ nhân sự | Hoàn thành
|  | Xóa nhân sự | Hoàn thành | Khóa tài khoản
| Quản lý phòng ban |  | Hoàn thành
|  | Danh sách phòng ban | Hoàn thành
|  | Thêm phòng ban mới | Hoàn thành
|  | Cập nhật thông tin phòng ban | Hoàn thành
|  | Thêm nhân sự vào phòng ban | Hoàn thành | Sẽ được tích hợp vào module nhân sự
|  | Xem chi tiết phòng ban, các nhân sự của phòng ban | Hoàn thành
|  | Xóa phòng ban | Hoàn thành
Module Hệ thống kết nối cân
Quản lý xe vào/ra trạm cân
|  | Danh sách xe vào ra trạm cân | Hoàn thành
|  | Lọc xe vào ra trạm cân | Hoàn thành
|  | Xem chi tiết xe | Hoàn thành
|  | Cân xe vào | Hoàn thành
|  | Cân xe ra | Hoàn thành
|  | Xuất biên bản/Phiếu cân | Hoàn thành
|  | Xuất excel dữ liệu cân | Hoàn thành
|  | Tích hợp trực tiếp với cân điện tử | Hoàn thành
|  | Tạo hóa đơn cân | Hoàn thành
| Thống kê |  | Hoàn thành
|  | Báo cáo tổng khối lượng hàng vào/ra | Hoàn thành
|  | Thống kê số lượt xe ra/vào cân | Hoàn thành
Module Hệ thống kết nối cửa an ninh
Quản lý xe vào ra
|  | Danh sách xe vào ra | Hoàn thành
|  | Lọc xe vào ra | Hoàn thành
|  | Xem chi tiết xe | Hoàn thành
|  | Đăng ký xe vào | Hoàn thành | Chờ API từ bên thứ 3 / Cho đăng ký trên hệ thống
|  | Đăng ký xe ra | Hoàn thành | Chờ API từ bên thứ 3 / Cho đăng ký trên hệ thống
|  | Nhận thông tin từ camera nhận diện biển số | Hoàn thành | Chờ API từ bên thứ 3
|  | Nhận ảnh chụp từ camera chụp ảnh xe | Hoàn thành | Chờ API từ bên thứ 3
|  | Api kiểm tra xe có đủ điều kiện cho phép mở barie không | Hoàn thành | Chờ API từ bên thứ 3
|  | Xem/Xuất hóa đơn đính kèm với xe khi xe ra | Hoàn thành | Sẽ có thể chọn xuất hóa đơn ở module kế toán
| Thống kê |  | Hoàn thành
|  | Thống kê thời gian đỗ trung bình, số lượt xe ra vào theo khung giờ | Hoàn thành
|  | Lịch sử vào – ra theo ngày / tuần / tháng | Hoàn thành
|  | Số lượng xe ra/vào | Hoàn thành
Module Hệ thống kết nối camera an ninh
Xem camera an ninh
|  | Hiển thị icon camera trên sơ đồ bãi giống thực tế | Hoàn thành
|  | Xem trực tiếp nội dung camera hiện tại (xem live) | Hoàn thành
|  | Xem lại nội dung camera đã ghi lại (thời gian tuỳ thuộc hệ thống camera) | Reject | Không xem lại
Module Hệ thống kết nối ngân hàng
| Tích hợp với hệ thống ngân hàng |  | Reject | Chuyển sang thiết lập nhiều loại tài khoản và cho phép kế toán ghi nhận thanh toán chuyển khoản hoặc nạp ví
|  | Kết nối hệ thống ngân hàng để kiểm tra biến động số dư, thông tin chuyển khoản | Reject
|  | Tự động cập nhật trạng thái thanh toán hoặc số dư tài khoản ví theo thông tin chuyển khoản | Reject
|  | Xuất lịch sử cập nhật để đối soát với bên ngân hàng nếu cần | Reject

## Tài liệu
STT | Tên tài liệu | Nội dung | Ghi chú

## Các bước chuẩn bị cho release
STT | Công việc | Nội dung chi tiết | PIC | Ghi chú | Ngày dự kiến hoàn thành | Trạng thái
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## Phản hồi nghiệp vụ
DANH SÁCH PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG
Ngày tạo | Mã phản hồi | Người đề xuất | Tên Module | Phân loại | Chức năng | Tình trạng hiện tại | Mong muốn | Video/ Hình ảnh minh họa (link) | Trạng thái | Chú ý | No.
18/12/2025 | PH01 | SonVD | Desktop app/Bảo mật | Bug | Đăng nhập | Khi không kết nối được server thì đang xử lý timeout | Xử lý timeout khi không kết nối được server |  | Hoàn thành |  | No.01

## Yêu cầu thay đổi có tính phí 22 (hidden)
STT | Đầu mục công việc | Diễn giải | Tài liệu sửa đổi | Tài liệu tham khảo | phản hồi chi ma HTT về phần mới và mất thêm tiền
1 | Module CRM / Khách hàng và Khách hàng tiềm năng - Màn hình danh sách và thông tin khách hàng / khách hàng tiềm năng | - (No1) Thêm field tên công ty - (No1) Hiển thị các trường theo cài đặt CRM: Có hiển thị trong danh sách (danh sách có thể scroll ngang) - (No1) Phân quyền hiển thị các trường theo từng vai trò được thiết lập - (No3): Thêm option liên kết đến danh sách báo giá - (No28) Thêm cài đặt giới hạn công nợ cho phép đối với KH | - [HTT001] [033][Admin] [CRM] Danh sách khách hàng_1.4 - [HTT001] [034][Admin] [CRM] Danh sách khách hàng tiềm năng_1.2 | Gửi Rabiloo
2 | Module CRM / Khách hàng và Khách hàng tiềm năng - Phê duyệt thay đổi người phụ trách và lịch sử thay đổi | - (No4) Thêm chức năng đề xuất thay đổi nhân viên phụ trách - (No4) Khi có đề xuất thay đổi, gửi thông báo cho Trưởng phòng, Nhân viên phụ trách hiện tại, Nhân viên phụ trách sẽ thay đổi. - (No5) Log lại thông tin thay đổi người phụ trách (cần có màn hình hiển thị phù hợp) - (No 4): Sửa lại các trường thông tin bắt buộc có sẵn đối với 1 KH hoặc KH tiềm năng (Chima sẽ gửi lại sau) | - [HTT001] [033][Admin] [CRM] Danh sách khách hàng_1.4 - [HTT001] [034][Admin] [CRM] Danh sách khách hàng tiềm năng_1.2 | Gửi Rabiloo
3 | Module CRM / Cài đặt | - (No2) Thêm chức năng Cài đặt import export giống nhân sự: + Tab trường thông tin (đã có) + Tab thông tin nhập xuất dữ liệu + Nhập xuất dữ liệu - (No1) Thêm cài đặt Vai trò được hiển thị trường đó - (No2) Thêm tùy chọn import export vào KH hay KH Tiềm năng (Template dùng chung, không phân biệt trường thông tin hiển thị trong biểu mẫu) ==> Có 2 sheet: "khách hàng" và "khách hàng tiềm năng" | - [HTT001] [037][Admin] [CRM] Cài đặt_1.2 | Gửi Rabiloo
4 | Module CRM / Khách hàng - Khách hàng tiềm năng / Báo giá (Mới) | - (No3) Tạo chức năng thêm dịch vụ, sản phẩm, đơn giá, VAT, phụ thu,.., thành tiền -> tạo báo giá. Áp dụng cho cả Khách hàng và khách hàng tiềm năng - (No7) Tạo đề xuất phê duyệt với các báo giá cần phê duyệt: Giải thích và file đính kèm - (No3) Thêm chức năng download báo giá và chuyển trạng thái của báo giá: đã gửi phê duyệt, đã phê duyệt, đã gửi khách hàng,... - (No3) CRUD báo giá. | - [HTT001] [033][Admin] [CRM] Danh sách khách hàng_1.4 - [HTT001] [034][Admin] [CRM] Danh sách khách hàng tiềm năng_1.2 | Gửi Rabiloo
5 | Module CRM / Lịch hẹn | - (No8) Thêm input cập nhật kết quả, file đính kèm và kế hoạch tiếp theo. Thực hiện cảnh báo gửi đến nhân sự và trưởng phòng nếu nhân sự không cập nhật thông tin trên sau khi kết thúc lịch hẹn - (No8) Bổ sung thêm phần tìm kiếm lịch hẹn của tất cả nhân viên trong một phòng ban - (No8) Thêm tính năng tích * cho các cuộc hẹn quan trọng. Đối với các cuộc hẹn quan trọng thì sẽ thông báo cho Trưởng phòng trước 1h - (No8) Ghi lại log cuộc hẹn: bắt đầu khi nào, kết thúc khi nào, cập nhật kết quả và kế hoạch tiếp theo khi nào (có màn hình hiển thị phù hợp) | - [HTT001] [036][Admin] [CRM] Đặt lịch_1.1 | Gửi Rabiloo
6 | Module CRM / Phản hồi Khách hàng / Phản hồi | - (No9) Gán nhãn phản hồi (giống nhãn khách hàng.) - (No9) Thêm phần thống kê phản hồi theo nhãn - (No9) Cho phép nhân viên sale cũng có thể tạo mới phản hồi | - [HTT001] [035][Admin] [CRM] Phản hồi_1.5 - [HTT001] [033][Admin] [CRM] Danh sách khách hàng_1.4 | Gửi Rabiloo | Nhân viên phụ trách gửi phản hồi, đánh giá khảo sát ( HTT cung cấp mẫu ) Gửi phản hồi theo định kì ( HTT cung cấp mẫu )
7 | Module CRM / Khách hàng / Phiếu dịch vụ Khách hàng / Phiếu dịch vụ | - (No10, No12) Chuyển input mã số thuế thành dropdown autocomplete - (No11) Bỏ bắt buộc nhập với 1 số thông tin: Chima sẽ gửi lại danh sách cụ thể đối với từng loại phiếu dịch vụ | - [HTT001] [033][Admin] [CRM] Danh sách khách hàng_1.4 - [HTT001] [019][Khách hàng] Dịch vụ_1.7 | Gửi Rabiloo
8 | Domain Khách hàng / Phiếu dịch vụ / Thông tin điều phối | - (No19) Cặp xe hoàn thành sang tải, hiển thị button Xác nhận để khách hàng xác nhận hoàn thành ==> Có chỗ hiển thị thông tin là khách hàng đã xác nhận hoàn thành | - [HTT001] [019][Khách hàng] Dịch vụ_1.7 - [HTT001][014] [Common]Thông báo_1.2 | Gửi Rabiloo
9 | Module XNK / Phiếu dịch vụ | - (No28) Có thể tích 1 checkbox "Được phép sang tải" trên cặp xe trong chi tiết phiếu dịch vụ - (No28) Khi xe hoàn thành thành sang tải --> thông báo cho nhân sự XNK --> sau khi nhận được thông báo, vào cặp xe trong chi tiết phiếu dịch vụ ấn xác nhận hoàn thành giấy tờ, thủ tục ==> ghi nhận trạng thái "hoàn thành thủ tục giấy tờ" ==> gửi thông báo cho kế toán, kinh doanh. - (No28) Thêm một checkbox "Xe sẽ quay lại lần hai" trên cặp xe trong chi tiết phiếu dịch vụ, khi tích, Bộ phận đón xe sẽ thấy thông tin này được hiển thị trên cặp xe cần đón - (No 28) Hiển thị các biển số xe đã vào bãi - (No 28) Thông báo xe vào cổng ==> Khi click vào thì thông tin chi tiết phiếu - (No28) Khi xe qua cổng của bãi, gửi thông báo cho bên nhân viên phụ trách phiếu dịch vụ của cặp xe đó bên module XNK và check xem đã có Số phiếu HQ và tài liệu đính kèm chưa, nếu chưa thì gửi thông báo cho khách hàng và phòng kinh doanh về việc chưa đủ này và cứ sau 1h, check lại và gửi thông báo nếu chưa cập nhật | - [HTT001] [024][Admin] [XNK] Phiếu dịch vụ_1.3 | Gửi Rabiloo
10 | Module Kế hoạch (Mới) / Kinh doanh | - (No13) Hiển thị danh sách phiếu dịch vụ và cặp xe của tất cả ở trạng thái chưa phê duyệt. Sale có quyền phê duyệt. (Thông tin cần hiển thị: Dịch vụ gì, Số lượng xe bao nhiêu, loại hàng hóa là gì?). Ưu tiên hiển thị theo thời gian (Chọn sẵn là từ ngày hôm nay sang ngày mai) - (No13) Trưởng các bộ phận có quyền xem phiếu / cặp xe sẽ xử lý ngày hôm nay, ngày mai dựa trên các phiếu / cặp xe đã phê duyệt (một màn hình riêng) - (No13) Sale có quyền chỉnh sửa phiếu / cặp xe trong module kế hoạch - (No13) Sale có quyền cập nhật bãi dự định vào cho các phiếu. Mặc định khi phiếu có dịch vụ sẽ được tự động set bãi. (thông tin bãi mặc định sẽ được thiết lập ở giá dịch vụ) - (No13) Thực hiện thông báo thay đổi bãi mặc định và thông báo cho các bên liên quan - (No13) Sale thiết lập được checkbox cặp xe Ưu tiên (cho bên điều phối) - (No25) Sale có quyền sửa thông tin có dẫn xe vào bãi hay không? - (No26) Thông tin xe, cont,... được update bởi Sale | - Tài liệu chức năng Phê duyệt kế hoạch của phòng Kinh doanh - [HTT001] [028][Admin] [Điều phối] Danh sách cặp xe_1.6 - [HTT001] [024][Admin] [XNK] Phiếu dịch vụ_1.3 | Gửi Rabiloo
11 | Module Kế hoạch (Mới) / XNK | -(No15) Trưởng phòng XNK có quyền thiết lập người phụ trách cho từng cột hoặc từng phiếu => sẽ áp dụng vào module XNK | - [HTT001] [024][Admin] [XNK] Phiếu dịch vụ_1.3 - Tài liệu chức năng Phê duyệt kế hoạch của phòng XNK | Gửi Rabiloo
12 | Module Kế hoạch (Mới) / Điều phối | - (No17) TP Điều phối có thể thiết lập nhân viên làm việc ở bãi nào trong ngày nào và áp dụng vào module ĐP | [HTT001] [028][Admin] [Điều phối] Danh sách cặp xe_1.6 - Tài liệu chức năng Phê duyệt kế hoạch của phòng Điều phối | Gửi Rabiloo
13 | Module Giá dịch vụ / Sản phẩm | - (No6, No16, No31, No32) Thay đổi hiển thị để các sản phẩm của cùng một dịch vụ thì ở gần nhau | - [HTT001] [017][Giá dịch vụ] Sản phẩm_1.3 | Gửi Rabiloo
14 | Module Giá dịch vụ / Dịch vụ | - (No13) Thêm thiết lập thông tin bãi ưu tiên của dịch vụ. | - [HTT001] [016][Giá dịch vụ] Dịch vụ_1.2 - [HTT001] [028][Admin] [Điều phối] Danh sách cặp xe_1.6 | Gửi Rabiloo
15 | Module Giá dịch vụ / Nhập xuất dữ liệu | - (No6) Thêm tính năng import - export template mẫu phần Giá dịch vụ (theo mẫu RBL đưa ra) - (No6) Thêm tính năng export dữ liệu (Dịch vụ, Sản phẩm, Đơn vị tính, Dữ liệu mẫu, Mã khuyến mại) | - [HTT001] [044][Admin] [Giá dịch vụ] Dữ liệu mẫu_1.1 | Gửi Rabiloo
16 | Module Điều phối / Cặp xe | - (No13) Thêm filter theo bãi ở màn hình List để nhân viên được set vào bãi theo kế hoạch sẽ hiển thị mặc định bãi mình phụ trách - (No13) Mặc định hiển thị bãi của nhân viên được phân công trong kế hoạch. Nhân viên có thể thay đổi bãi để xem các cặp xe ở bãi khác - (No28) Toàn bộ cặp xe của tất cả các phiếu dịch vụ của ngày hôm nay và ngày mai sẽ hiển thị - (No28) Ở cột đợi xử lý, cần có điều kiện 2 xe sang tải và xe được sang tải đã vào bãi thì hiển thị dòng thông tin "Đã đủ điều kiện sang hàng" và mới được kéo sang các cột tiếp theo (Không bắt buộc có cần điều kiện XNK tích checkbox Cho phép sang hàng) - (No13) Xe ưu tiên theo khách hàng, loại hàng (Sale set) và đủ điều kiện được đưa lên đầu - (No17) Các cặp xe đủ điều kiện thì được đưa lên tiếp theo theo thứ tự thời gian vào bãi - (No17, No18) Nhân viên điều phối không tự chỉnh sửa Bãi, phải tạo yêu cầu phê duyệt cho quản lý -> thông báo cho quản lý, nhân viên cổng ra vào. - (No17, No18) Quản lý bộ phần có quyền thay đổi trực tiếp bãi -> bãi. Thông báo cho nhân viên đang phụ trách, nhân viên cửa ra vào, nhân viên phụ trách ở bãi đích - (No17, No18) Quản lý xác nhận thì thông tin bãi mới được thay đổi - (No19) Thêm cột mặc định "Bục sang tải", ở cột này Nhân viên điều phối có thể set được vị trí Lot của xe đỗ - (No28) Khi cặp xe được kéo sang cột hoàn thành sang tải -> làm trống lot xe trên sơ đồ bãi và vị trí đỗ, hiển thị thông tin khách hàng đã xác nhận hoàn thành nếu khách hàng đã xác nhận. Gửi thông báo đến khách hàng, kế toán, kinh doanh, quản lý trực tiếp, và nhân viên XNK đang phụ trách phiếu dịch vụ của cặp xe đó - (No19) Tạo yêu cầu chỉnh sửa của phiếu và cặp xe --> gửi cho cả sale và sale có quyền xác nhận - (No28) Hiển thị trạng thái của xe (chưa vào bãi, trong bãi, đã ra khỏi bãi, đủ điều kiện sang hàng) | - [HTT001] [028][Admin] [Điều phối] Danh sách cặp xe_1.6 | Gửi Rabiloo
17 | Module Điều phối / Cặp xe / Cột dừng | - (No19) Cột tạm dừng phải bắt buộc nhập lý do và gửi thông báo cho các bên liên quan | - [HTT001] [028][Admin] [Điều phối] Danh sách cặp xe_1.6 | Gửi Rabiloo
18 | - Domain Khách hàng / Phiếu dịch vụ / Thông tin điều phối - Module Điều phối / Cặp xe / Lưu kho - Module CRM / Khách hàng / Phiếu dịch vụ / Thông tin điều phối | - (No20) Khi thay đổi trạng thái cặp xe số 1 thành Lưu kho -> hiển thị text "Được phép ra khỏi bãi". Chima sẽ gửi lại thông tin các trường bắt buộc nhập - (No20) Khi cặp xe số 1 đang ở trạng thái cột lưu kho thì cặp xe số 2 tạo tiếp theo sẽ tự động được liên kết với cặp xe số 1 - (No20) Khi cặp xe số 2 chuyển sang hoàn thành -> hiển thị form cập nhật thông tin lưu kho của cặp xe số 1. (nếu có nhiều cặp xe lưu kho thì có thể chọn được cặp xe hiển thị thông tin thay đổi lưu kho) - (No20) Khi số lượng lưu của cặp xe số 1 = 0 thì tự động cập nhật trạng thái của cặp xe số 1 thành hoàn thành - (No20) Với loại hình sang tải là bãi lên xe, hiển thị thêm input các cặp xe có thể lấy thêm hàng khi xe còn trống (không bắt buộc) | - [HTT001] [028][Admin] [Điều phối] Danh sách cặp xe_1.6 - [HTT001] [019][Khách hàng] Dịch vụ_1.7 - [HTT001] [033][Admin] [CRM] Danh sách khách hàng_1.4 | Gửi Rabiloo
19 | Module Điều phối / Lượt xử lý cặp xe | - (No19) Thêm lịch sử cặp xe ở cột Bục sang tải trong màn hình Lượt xử lý cặp xe | - [HTT001] [027][Admin] [Điều phối] Lượt cặp xe xử lý_1.2 | Gửi Rabiloo
20 | Module Kho bãi / Cửa an ninh | - (No28) Cửa an ninh check điều kiện: XNK xác nhận, ĐP xác nhận, Khách hàng xác nhận (ko bắt buộc), Nếu có KH thỏa mãn giới hạn công nợ -> xe được ra luôn, khách hàng ko thỏa mãn -> thanh toán -> kế toán xác nhận giao dịch -> cho xe ra khỏi cổng. - (No28) Với các cặp xe thỏa mãn ra khỏi cổng sẽ được highlight - (No30) Với các cặp xe chưa thỏa mãn mà xe ra đến cổng, Nhân viên an ninh ở công click vào button "Xác nhận thủ tục ra cổng", hệ thống sẽ gửi thông báo đến Bộ phận KD, kế toán, XNK để các bên tiến hành kiểm tra lý do chưa mở cổng | - [HTT001] [047][Admin] [Kho bãi] Cửa an ninh - [HTT001][014] [Common]Thông báo_1.2 | Gửi Rabiloo
21 | Module Kho bãi / Sơ đồ bãi | - (No19) Hiển thị thời gian từ lúc vào bục sang tải đến thời điểm hiển tại cho các lot trên sơ đồ | - [HTT001] [048][Admin] [Kho bãi] Sơ đồ bãi_1.2 | Gửi Rabiloo
22 | Module Kho bãi / Đón xe | - (No22, No23) Hiển thị danh sách cặp xe cần đón theo kế hoạch, có thể tìm kiểm linh hoạt theo biển số xe hoặc số cont - (No22, No23) Hiển thị rõ thông tin cần dẫn xe vào bãi nào - (No24) Nhân viên đón xe có thể cập nhật trạng thái hoàn thành đón xe -> khi NV đón xe click sẽ chuyển phiếu và cặp xe từ kế hoạch sang XNK và ĐP - Các thông báo liên quan: thay đổi bãi mặc định, ... - (No28) : Hiển thị thông tin " xe quay lại lần 2" | - Tài liệu chức năng đón xe trong module kho bãi | Gửi Rabiloo
23 | Module Điều phối / Cặp xe / Chức năng Cắm cont) | - (No29) Cần thêm các thông tin bắt buộc phải điền khi kéo ra: Số cont, ảnh chụp trước và sau khi cắm cont. - (No29) Tổng hợp thời gian lưu ở cột cắm cont -> lịch sử cặp xe, nhân viên điều phối lấy thông tin này và thêm sản phẩm dịch vụ vào cặp xe - Trong Vào giá, chốt giá, thêm sản phẩm dịch vụ cũng cần hiển thị lịch sử các thông tin cắm cont | - [HTT001] [028][Admin] [Điều phối] Danh sách cặp xe_1.6 | Gửi Rabiloo
24 | Module Phê duyệt (Mới) | - Phê duyệt theo từng role: Kinh doanh, Điều phối - (No4) Kinh doanh: phê duyệt thay đổi người phụ trách - (No7) Phê duyệt báo giá - (No17, No18) Trưởng phòng Điều phối phê duyệt hoặc không phê duyệt yêu cầu thay đổi bãi của nhân viên điều phối - Gửi thông báo cần phê duyệt và thông báo đã phê duyệt đến các bên liên quan | - Tài liệu chức năng phê duyệt theo từng phân loại: báo giá, thay đổi người phụ trách, đổi bãi - [HTT001] [028][Admin] [Điều phối] Danh sách cặp xe_1.6 - [HTT001] [033][Admin] [CRM] Danh sách khách hàng_1.4 - [HTT001] [034][Admin] [CRM] Danh sách khách hàng tiềm năng_1.2 | Gửi Rabiloo
25 | - Domain Khách hàng / Phiếu dịch vụ - Module CRM / Khách hàng / Phiếu dịch vụ | - Import file excel để tự động điền thông tin cho nhiều trường hợp khi đăng ký phiếu dịch vụ | - [HTT001] [019][Khách hàng] Dịch vụ_1.7 - [HTT001] [033][Admin] [CRM] Danh sách khách hàng_1.4 | [HTT001] Tài liệu và báo cáo tiến độ
26 | Module Quản trị hệ thống / Quản lý thông báo | - Tạo thông báo mới: thêm upload file đính kèm - Hiển thị file đính kèm trong thông báo gửi đến các bên liên quan | - [HTT001][010][Admin][Quản trị] Quản lý thông báo_1.2 | [HTT001] Tài liệu và báo cáo tiến độ
27 | Module Nhân sự / Nhân sự | - Thêm phần cài đặt nhân sự: quản lý trường thông tin, sắp xếp mẫu file import - export - Chức năng tải file import, hiển thị danh sách lỗi import. - Thêm tính năng export danh sách nhân sự. - Cài đặt thông báo nhắc nhở sinh nhật, hết hạn hợp đồng,... | - [HTT001] [053][Admin] [Nhân sự] Cài đặt - [HTT001][006][Admin][Nhân sự ] Quản lý nhân sự_1.4 | [HTT001] Tài liệu và báo cáo tiến độ

## Q&A
l | Người tạo | Ngày | Chức năng | Câu hỏi | Câu trả lời | Người trả lời | Độ ưu tiên | Trạng thái | Ngày trả lời | Ghi chú
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91